## Kế Hoạch
BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN
| Tên đồ án | Thiết kế website bán quần áo nam
| Link github | https://github.com/gnas239/projectCNTT.git
| Sinh viên thực hiện: | Tạ Quang Sang | MSSV | 19110277
|  | Phạm Đức Huấn | MSSV | 19110211
STT | DANH SÁCH CÔNG VIỆC | Ghi chú | Tạ Quang Sang | Phạm Đức Huấn | GHI CHÚ2 | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1 | Lựa chọn đề tài, xây dựng mục tiêu |  | x | x |  | 24/08/2021 | 29/08/2021 | 26/08/2021 | 28/08/2021
2 | Phân tích vấn đề |  | x | x |  | 29/08/2021 | 2021-02-09 | 29/08/2021 | 2021-02-09
2 | khảo sát, xây dựng tính năng cho trang web |  | x | x |  | 2021-03-09 | 2021-10-09 | 2021-03-09 | 2021-10-09
3 | Tìm kiếm tài liệu liên quan đến website |  | x | x |  | 2021-11-09 | 18/09/2021 | 2021-11-09 | 18/09/2021
4 | Thiết kế giao diện website |  | x |  | Hỗ trợ trong việc kiểm thử | 19/09/2021 | 2021-03-10 | 19/9/2021 | 2021-03-10
5 | Tạo cơ sở dữ liệu và thêm tính năng cho website |  | x | x |  | 2021-04-10 | 24/10/2021 | 2021-04-10 | 24/10/2021
6 | Soạn thảo nội dung tài liệu đưa lên web |  |  | x |  | 25/10/2021 | 16/11/2021 | 25/10/2021 | 20/11/2021
7 | Viết báo cáo |  | x | x | Cây gia phả theo ý người dùng | 17/11/2021 | 20/11/2021 | 17/11/2021 | 24/11/2021
8 | Chạy thử và sửa lỗi cho website |  | x | x |  | 21/11/2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | 2021-10-12